## WBS工作分解结构
WBS编号 | 阶段 | 功能模块 | 子功能点 | 工作项 | 工作类型 | 预估工时(人天) | 负责角色 | 优先级 | 依赖关系 | 交付物
1.1 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.1 Auth | OAuth2/JWT/SSO auth | Backend | 8 | 后端 | P0 | - | Auth module
1.2 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.2 RBAC | RBAC permission model | Backend | 6 | 后端 | P0 | 1.1 | Permission service
1.3 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.3 Workspace | Desktop+Todo+Notification | Frontend | 8 | 前端 | P0 | 1.1,1.2 | Workspace page
1.4 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.4 Common | File/Dict/Log/Exception components | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | - | Component lib
1.5 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.5 Org | 5-level org + data isolation | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 1.2 | Org service
1.6 | P1-基础与公共 | 2-领导驾驶舱 | 2.1 Overview | Dashboard data screen | Frontend | 12 | 前端 | P1 | 1.5 | Dashboard page
1.7 | P1-基础与公共 | 2-领导驾驶舱 | 2.2 Stats API | Dashboard aggregation API | Backend | 8 | 后端 | P1 | 1.5 | Stats API
1.8 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | 3.1 Org Mgmt | Agency CRUD + hierarchy | FullStack | 6 | 全栈 | P0 | 1.5 | Org module
1.9 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | 3.2 Staff Mgmt | Staff CRUD + position | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 3.1,1.2 | Staff module
1.10 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | 3.3 License | Law enforcement license lifecycle | FullStack | 10 | 全栈 | P1 | 3.2 | License module
1.11 | P1-基础与公共 | 4-办公室管理 | 4.1 Document | Document send/receive/approve | FullStack | 8 | 全栈 | P2 | 1.3 | Doc module
1.12 | P1-基础与公共 | 4-办公室管理 | 4.2 Notice+IM+Share+Public | Notice/IM/Share/Public info | FullStack | 15 | 全栈 | P2 | 1.3 | Office modules
1.13 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.1 Entrust | Survey entrust + system integration | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | P1 | Entrust module
1.14 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.2 List+Detail | Survey list + detail query | Frontend | 7 | 前端 | P0 | 5.1 | Survey pages
1.15 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.3 Group | Survey team + approval | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 5.1 | Team module
1.16 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.4 Execute | Field investigation + records | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | 5.3 | Investigation module
1.17 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.5 Feedback | Report + opinion letter + print | FullStack | 12 | 全栈 | P0 | 5.4 | Feedback module
1.18 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.1 Doc Receive | Legal document receive + verify | FullStack | 6 | 全栈 | P0 | P1 | Doc receive module
1.19 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.2 Registration | Identity verify + info collect + register | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | 6.1 | Registration module
1.20 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.3 Register List | Registration ledger + search | Frontend | 4 | 前端 | P0 | 6.2 | List page
1.21 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.4 Team | Correction team + agreement + archive | FullStack | 12 | 全栈 | P0 | 6.2 | Team module
1.22 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.5 Declare | Entry declaration + doc generation | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 6.4 | Declaration module
1.23 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.6 Plan | Correction plan + approval | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | 6.5 | Plan module
1.24 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | 7.1 Roll Call | Remote roll call + video | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | P2 | Roll call module
1.25 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | 7.2 Visit+Violation | Field visit + violation handling | FullStack | 18 | 全栈 | P0 | P2 | Supervision modules
1.26 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | 7.3 Leave+Move | Leave approval + relocation | FullStack | 16 | 全栈 | P0 | P2 | Approval modules
1.27 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | 7.4 Escape+Sign+Report | Escape mgmt + sign-in + report | FullStack | 18 | 全栈 | P0 | 7.1 | Mgmt modules
1.28 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | 9.1 Realtime | Realtime location map + GIS | FullStack | 12 | 全栈 | P0 | P2 | Location module
1.29 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | 9.2 Fence+Track | Electronic fence + track replay | FullStack | 25 | 全栈 | P0 | 9.1 | Fence + Track modules
1.30 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | 9.3 Alert | Location alert analysis | Backend | 10 | 后端 | P1 | 9.1,9.2 | Alert analysis
1.31 | P3-核心业务(监管) | 10-报警管理 | 10.1 Alarm | Alarm handling (boundary/device/SOS) | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 9.2 | Alarm module
1.32 | P3-核心业务(监管) | 11-考勤奖惩 | 11.1 Reward | Assessment + reward/punishment | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P2 | Reward module
1.33 | P4-教育帮扶 | 8-教育学习 | 8.1 Group+Indiv+Community | Group/individual education + community service | FullStack | 24 | 全栈 | P1 | P3 | Education modules
1.34 | P4-教育帮扶 | 15-远程教育 | 15.1 Courseware | Courseware CRUD + review | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P3 | Courseware module
1.35 | P4-教育帮扶 | 14-心理辅导 | 14.1 Assessment | Psych assessment + scales + experts | FullStack | 16 | 全栈 | P1 | P3 | Psychology module
1.36 | P4-教育帮扶 | 16-精准帮扶 | 16.1 Help | Assistance management | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P3 | Help module
1.37 | P5-出矫与执法 | 12-解除矫正 | 12.1 Release | Release prep + declare + terminate | FullStack | 22 | 全栈 | P0 | P3 | Release module
1.38 | P5-出矫与执法 | 13-执法督查 | 13.1 Inspection | Law enforcement inspection | FullStack | 10 | 全栈 | P1 | P3 | Inspection module
1.39 | P6-智能化 | 22-精准分析 | 22.1 Analysis | Location + psychology data analysis | Backend | 14 | 后端 | P1 | P3 | Analysis service
1.40 | P6-智能化 | 23-智能决策 | 23.1 Decision | Risk assessment + plan recommendation | Backend | 22 | 后端 | P1 | P3 | Decision service
1.41 | P6-智能化 | 25-AI智能应用 | 25.1 AI | AI integration (OCR/NLP/Face) | Backend | 10 | 后端 | P2 | P1 | AI service
1.42 | P6-智能化 | 24-自动立档 | 24.1 Archive | Auto archive generation | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P2,P3,P5 | Archive module
1.43 | P6-智能化 | 27-统计分析 | 27.1 Stats | Statistical reports | FullStack | 10 | 全栈 | P1 | P3 | Stats module
1.44 | P7-对接集成 | 20-业务协同 | 20.1 External | Political/Legal system integration | Backend | 18 | 后端 | P0 | P1 | Integration APIs
1.45 | P7-对接集成 | 31-外部设备应用集成 | 31.1 Device | Self-service terminal + GPS device | FullStack | 20 | 全栈 | P0 | P2,3 | Device modules
1.46 | P7-对接集成 | 21-安置帮教对接 | 21.1 Resettle | Resettlement system sync | Backend | 6 | 后端 | P1 | P5 | Sync API
1.47 | P7-对接集成 | 18-一网通办 | 18.1 Service | One-stop service + doc mgmt | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P1 | Service module
1.48 | P7-对接集成 | 19-矫正公开 | 19.1 Public | Public info disclosure | FullStack | 6 | 全栈 | P2 | P1 | Public module
1.49 | P7-对接集成 | 26-设备统一管理 | 26.1 DevMgmt | Device unified mgmt | FullStack | 6 | 全栈 | P1 | P1 | Device mgmt module
1.50 | P7-对接集成 | 28-远程视频督察集成 | 28.1 Video | Remote video inspection | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P3 | Video module
1.51 | P7-对接集成 | 17-移动应用管理 | 17.1 AppMgmt | APP version mgmt | FullStack | 4 | 全栈 | P1 | P1 | Version module
1.52 | P8-移动端 | 29-矫务通 | 29.1 Base+Core | Auth/notify/rollcall/location/alarm/approval | Mobile | 27 | 移动端 | P0 | P1,P3 | JW App core
1.53 | P8-移动端 | 29-矫务通 | 29.2 Daily | Daily mgmt + notification + education | Mobile | 16 | 移动端 | P0 | P3 | JW App daily
1.54 | P8-移动端 | 30-在矫通 | 30.1 Base+Core | Auth/sign/leave/education | Mobile | 20 | 移动端 | P0 | P1,P3 | ZJ App core
1.55 | P8-移动端 | 30-在矫通 | 30.2 Help | Help query + personal info | Mobile | 5 | 移动端 | P1 | 16.1 | ZJ App help
1.56 | P8-移动端 | 32-协矫通 | 32.1 XJApp | Daily/education/help/community service | Mobile | 10 | 移动端 | P1 | P1,P3,P4 | XJ App
|  |  |  | TOTAL |  | 0

## 开发计划
WBS编号 | 阶段 | 功能模块 | 工作项 | 负责角色 | 工时(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 优先级 | 里程碑 | 备注
1.1 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | OAuth2/JWT/SSO auth | 后端 | 1 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 8 | P0 |  | Foundation first
1.2 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | RBAC permission model | 后端 | 1 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 6 | P0 |  | Depends 1.1
1.3 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | Workspace+Todo+Notification | 前端 | 8 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 8 | P0 |  | Depends 1.1,1.2
1.4 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | Common components (File/Dict/Log) | 全栈 | 10 | 2026-07-28 | 2026-08-08 | 12 | P0 |  | Parallel dev
1.5 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 5-level org + data isolation | 全栈 | 8 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 8 | P0 |  | Depends 1.2
1.6 | P1-基础与公共 | 2-领导驾驶舱 | Dashboard data screen | 前端 | 12 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 14 | P1 |  | Depends 1.5
1.7 | P1-基础与公共 | 2-领导驾驶舱 | Dashboard stats API | 后端 | 8 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 8 | P1 |  | Depends 1.5
1.8 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | Agency management | 全栈 | 6 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 6 | P0 |  | Depends 1.5
1.9 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | Staff management | 全栈 | 8 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 8 | P0 |  | Depends 1.8
1.10 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | Law enforcement license | 全栈 | 10 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 12 | P1 |  | Depends 1.9
1.11 | P1-基础与公共 | 4-办公室管理 | Doc+Notice+IM+Share+Public | 全栈 | 15 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 15 | P2 |  | Parallel dev
2.1 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | Survey entrust + integration | 全栈 | 10 | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | P0 |  | Core intake
2.2 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | List+Detail+Team | 全栈 | 15 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 9 | P0
2.3 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | Investigation+Feedback+Print | 全栈 | 22 | 2026-08-21 | 2026-09-07 | 18 | P0
2.4 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | Doc receive+Registration+List | 全栈 | 20 | 2026-08-18 | 2026-09-02 | 16 | P0
2.5 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | Team+Declare+Plan | 全栈 | 30 | 2026-08-28 | 2026-09-17 | 21 | P0 | M2:Intake done | Key milestone
3.1 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | Roll call + Field visit | 全栈 | 18 | 2026-08-18 | 2026-08-29 | 12 | P0
3.2 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | Leave+Relocate+Violation | 全栈 | 26 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 19 | P0 |  | Parallel
3.3 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | Escape+SignIn+Report | 全栈 | 18 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 16 | P0
3.4 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | Realtime location+GIS | 全栈 | 12 | 2026-08-18 | 2026-08-29 | 12 | P0 |  | GIS dev
3.5 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | Fence+Track+List+Alert | 全栈 | 35 | 2026-08-28 | 2026-09-12 | 16 | P0 | M3:Supervision done | Key
3.6 | P3-核心业务(监管) | 10-报警管理 | Alarm handling | 全栈 | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 8 | P0
3.7 | P3-核心业务(监管) | 11-考勤奖惩 | Assessment + reward/punishment | 全栈 | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 8 | P1
4.1 | P4-教育帮扶 | 8-教育学习 | Group+Individual+Community | 全栈 | 24 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | P1 | M4:Education done
4.2 | P4-教育帮扶 | 15-远程教育 | Courseware management | 全栈 | 8 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 8 | P1
4.3 | P4-教育帮扶 | 14-心理辅导 | Psych assessment+expert+stats | 全栈 | 21 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | P1
4.4 | P4-教育帮扶 | 16-精准帮扶 | Assistance management | 全栈 | 8 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 | P1
5.1 | P5-出矫与执法 | 12-解除矫正 | Release+Declare+Terminate | 全栈 | 22 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 10 | P0
5.2 | P5-出矫与执法 | 13-执法督查 | Law enforcement inspection | 全栈 | 10 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 7 | P1
6.1 | P6-智能化 | 22-精准分析 | Location+psychology analysis | 后端 | 14 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 10 | P1
6.2 | P6-智能化 | 23-智能决策 | Risk assessment+plan recommendation | 后端 | 22 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 12 | P1
6.3 | P6-智能化 | 25-AI智能应用 | AI integration (OCR/NLP/Face) | 后端 | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 8 | P2
6.4 | P6-智能化 | 24-自动立档 | Auto archive generation | 全栈 | 8 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 6 | P1
6.5 | P6-智能化 | 27-统计分析 | Statistical reports | 全栈 | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 8 | P1
7.1 | P7-对接集成 | 20-业务协同 | Political+Legal system integration | 后端 | 18 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 18 | P0 |  | External API
7.2 | P7-对接集成 | 31-外部设备应用集成 | Terminal+GPS device integration | 全栈 | 20 | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 18 | P0 |  | Hardware
7.3 | P7-对接集成 | 21-安置帮教对接 | Resettlement sync | 后端 | 6 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | P1
7.4 | P7-对接集成 | 18-Service+19-Public+26-DevMgmt | One-stop+Public+Device mgmt | 全栈 | 20 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | P1 |  | Parallel
7.5 | P7-对接集成 | 28-Video+17-AppMgmt | Video inspection+App mgmt | 全栈 | 12 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 8 | P1
8.1 | P8-移动端 | 29-矫务通 | Base+Rollcall+Location+Alarm | 移动端 | 27 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 12 | P0
8.2 | P8-移动端 | 29-矫务通 | Approval+Daily mgmt | 移动端 | 16 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 8 | P0
8.3 | P8-移动端 | 30-在矫通 | Base+Sign+Leave+Education | 移动端 | 20 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 12 | P0
8.4 | P8-移动端 | 30-ZJApp+32-XJApp | Help+XJ App | 移动端 | 15 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 7 | P1 | M5:All dev done
T1 | T-Test | 系统集成测试 | System integration test | 测试 | 40 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | P0 | M6:SIT pass | Full integration
T2 | T-Test | 用户验收测试 | User acceptance test | 测试 | 35 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 7 | P0 | M7:UAT pass | Business staff
T3 | T-Test | 缺陷修复 | Defect fixing during testing | 全栈 | 30 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 11 | P0
T4 | T-Test | 性能与安全测试 | Performance + security test | 测试 | 15 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 5 | P0 | M8:Perf pass
D1 | D-Deploy | 部署与迁移 | Production deploy + data migration | 运维 | 20 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 5 | P0 | M9:Deploy done
D2 | D-Deploy | 培训与交付 | User training + doc delivery | 全栈 | 15 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 5 | P0
D3 | D-Deploy | 试运行与验收 | Trial run + final acceptance | 全栈 | 10 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | P0 | M10:Accept | Final delivery
|  |  | TOTAL |  | 785

## 里程碑计划
序号 | 里程碑节点 | 计划完成日期 | 阶段 | 交付标准 | 责任人 | 状态
1 | M1: 基础框架搭建完成 | 2026-08-01 | P1-基础与公共 | 认证/权限/组织/通用组件可用 | 技术负责人 | 未开始
2 | M2: 入矫业务流程贯通 | 2026-09-17 | P2-核心业务(入矫) | 调查评估→报到→入矫宣告→矫正方案全流程可用 | 业务负责人 | 未开始
3 | M3: 日常监管模块开发完成 | 2026-09-12 | P3-核心业务(监管) | 点验/查访/请假/定位/报警/考勤可用 | 业务负责人 | 未开始
4 | M4: 教育帮扶模块开发完成 | 2026-09-12 | P4-教育帮扶 | 教育/心理/帮扶/远程教育可用 | 业务负责人 | 未开始
5 | M5: 全部功能开发完成 | 2026-09-22 | P5-P8全阶段 | 所有PC端+移动端功能开发完毕，进入测试 | 项目经理 | 未开始
6 | M6: SIT测试通过 | 2026-09-20 | T-测试阶段 | SIT缺陷率<5%, 核心流程无阻断缺陷 | 测试负责人 | 未开始
7 | M7: UAT测试通过 | 2026-09-24 | T-测试阶段 | UAT通过, 业务确认功能满足需求 | 业务负责人 | 未开始
8 | M8: 性能与安全测试通过 | 2026-09-26 | T-测试阶段 | 系统可用性>=99.9%, 无高危漏洞 | 测试负责人 | 未开始
9 | M9: 系统上线部署完成 | 2026-09-28 | D-上线部署 | 生产环境部署完成, 数据迁移验证通过 | 运维负责人 | 未开始
10 | M10: 项目正式验收 | 2026-09-30 | D-上线部署 | 用户培训完成, 文档交付, 系统试运行通过并验收 | 项目经理 | 未开始

## 资源需求
序号 | 角色 | 数量(人) | 投入阶段 | 主要职责 | 技能要求
1 | 项目经理 | 1 | 全周期 | 项目计划/进度控制/风险管理/客户沟通 | PMP/项目管理经验
2 | 后端开发工程师 | 4 | P1~P7 | 后端接口/业务逻辑/数据库/对接开发 | Java/Spring Boot/MyBatis/MySQL
3 | 前端开发工程师 | 3 | P1~P7 | PC端页面开发/大屏/图表 | Vue3/ElementPlus/ECharts/GIS
4 | 移动端开发工程师 | 2 | P8 | 矫务通/在矫通/协矫通APP开发 | UniApp/Android/iOS
5 | 测试工程师 | 2 | T-测试阶段 | 功能测试/接口测试/性能测试/安全测试 | 自动化测试/性能测试/JMeter
6 | UI设计师 | 1 | P1~P3 | UI设计/原型/切图/设计规范 | Figma/Axure
7 | 运维工程师 | 1 | D-上线部署 | 环境搭建/部署/数据迁移/监控 | Linux/Docker/K8s/Nginx
8 | 需求分析师 | 1 | P1~P2 | 需求确认/用例评审/验收标准 | 社区矫正业务理解