## WBS工作分解结构
WBS编号 | 阶段 | 功能模块 | 子功能点 | 工作项 | 工作类型 | 预估工时(人天) | 负责角色 | 优先级 | 依赖关系 | 交付物
1.1 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.1 Auth | OAuth2/JWT/SSO auth | Backend | 8 | 后端 | P0 | - | Auth module | 8 | 8
1.2 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.2 RBAC | RBAC permission model | Backend | 6 | 后端 | P0 | 1.1 | Permission service | 6 | 6
1.3 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.3 Workspace | Desktop+Todo+Notification | Frontend | 8 | 前端 | P0 | 1.1,1.2 | Workspace page | 8 | 8
1.4 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.4 Common | File/Dict/Log/Exception components | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | - | Component lib | 10 | 10
1.5 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 1.5 Org | 5-level org + data isolation | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 1.2 | Org service | 8 | 8
1.6 | P1-基础与公共 | 2-领导驾驶舱 | 2.1 Overview | Dashboard data screen | Frontend | 12 | 前端 | P1 | 1.5 | Dashboard page | 12 | 12
1.7 | P1-基础与公共 | 2-领导驾驶舱 | 2.2 Stats API | Dashboard aggregation API | Backend | 8 | 后端 | P1 | 1.5 | Stats API | 8 | 8
1.8 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | 3.1 Org Mgmt | Agency CRUD + hierarchy | FullStack | 6 | 全栈 | P0 | 1.5 | Org module | 6 | 6
1.9 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | 3.2 Staff Mgmt | Staff CRUD + position | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 3.1,1.2 | Staff module | 8 | 8
1.10 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | 3.3 License | Law enforcement license lifecycle | FullStack | 10 | 全栈 | P1 | 3.2 | License module | 10 | 10
1.11 | P1-基础与公共 | 4-办公室管理 | 4.1 Document | Document send/receive/approve | FullStack | 8 | 全栈 | P2 | 1.3 | Doc module | 8 | 8
1.12 | P1-基础与公共 | 4-办公室管理 | 4.2 Notice+IM+Share+Public | Notice/IM/Share/Public info | FullStack | 15 | 全栈 | P2 | 1.3 | Office modules | 15 | 15
1.13 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.1 Entrust | Survey entrust + system integration | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | P1 | Entrust module | 10 | 10
1.14 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.2 List+Detail | Survey list + detail query | Frontend | 7 | 前端 | P0 | 5.1 | Survey pages | 7 | 7
1.15 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.3 Group | Survey team + approval | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 5.1 | Team module | 8 | 8
1.16 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.4 Execute | Field investigation + records | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | 5.3 | Investigation module | 10 | 10
1.17 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | 5.5 Feedback | Report + opinion letter + print | FullStack | 12 | 全栈 | P0 | 5.4 | Feedback module | 12 | 12
1.18 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.1 Doc Receive | Legal document receive + verify | FullStack | 6 | 全栈 | P0 | P1 | Doc receive module | 6 | 6
1.19 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.2 Registration | Identity verify + info collect + register | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | 6.1 | Registration module | 10 | 10
1.20 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.3 Register List | Registration ledger + search | Frontend | 4 | 前端 | P0 | 6.2 | List page | 4 | 4
1.21 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.4 Team | Correction team + agreement + archive | FullStack | 12 | 全栈 | P0 | 6.2 | Team module | 12 | 12
1.22 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.5 Declare | Entry declaration + doc generation | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 6.4 | Declaration module | 8 | 8
1.23 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | 6.6 Plan | Correction plan + approval | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | 6.5 | Plan module | 10 | 10
1.24 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | 7.1 Roll Call | Remote roll call + video | FullStack | 10 | 全栈 | P0 | P2 | Roll call module | 10 | 10
1.25 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | 7.2 Visit+Violation | Field visit + violation handling | FullStack | 18 | 全栈 | P0 | P2 | Supervision modules | 18 | 18
1.26 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | 7.3 Leave+Move | Leave approval + relocation | FullStack | 16 | 全栈 | P0 | P2 | Approval modules | 16 | 16
1.27 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | 7.4 Escape+Sign+Report | Escape mgmt + sign-in + report | FullStack | 18 | 全栈 | P0 | 7.1 | Mgmt modules | 18 | 18
1.28 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | 9.1 Realtime | Realtime location map + GIS | FullStack | 12 | 全栈 | P0 | P2 | Location module | 12 | 12
1.29 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | 9.2 Fence+Track | Electronic fence + track replay | FullStack | 25 | 全栈 | P0 | 9.1 | Fence + Track modules | 25 | 25
1.30 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | 9.3 Alert | Location alert analysis | Backend | 10 | 后端 | P1 | 9.1,9.2 | Alert analysis | 10 | 10
1.31 | P3-核心业务(监管) | 10-报警管理 | 10.1 Alarm | Alarm handling (boundary/device/SOS) | FullStack | 8 | 全栈 | P0 | 9.2 | Alarm module | 8 | 8
1.32 | P3-核心业务(监管) | 11-考勤奖惩 | 11.1 Reward | Assessment + reward/punishment | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P2 | Reward module | 8 | 8
1.33 | P4-教育帮扶 | 8-教育学习 | 8.1 Group+Indiv+Community | Group/individual education + community service | FullStack | 24 | 全栈 | P1 | P3 | Education modules | 24 | 24
1.34 | P4-教育帮扶 | 15-远程教育 | 15.1 Courseware | Courseware CRUD + review | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P3 | Courseware module | 8 | 8
1.35 | P4-教育帮扶 | 14-心理辅导 | 14.1 Assessment | Psych assessment + scales + experts | FullStack | 16 | 全栈 | P1 | P3 | Psychology module | 16 | 16
1.36 | P4-教育帮扶 | 16-精准帮扶 | 16.1 Help | Assistance management | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P3 | Help module | 8 | 8
1.37 | P5-出矫与执法 | 12-解除矫正 | 12.1 Release | Release prep + declare + terminate | FullStack | 22 | 全栈 | P0 | P3 | Release module | 22 | 22
1.38 | P5-出矫与执法 | 13-执法督查 | 13.1 Inspection | Law enforcement inspection | FullStack | 10 | 全栈 | P1 | P3 | Inspection module | 10 | 10
1.39 | P6-智能化 | 22-精准分析 | 22.1 Analysis | Location + psychology data analysis | Backend | 14 | 后端 | P1 | P3 | Analysis service | 14 | 14
1.40 | P6-智能化 | 23-智能决策 | 23.1 Decision | Risk assessment + plan recommendation | Backend | 22 | 后端 | P1 | P3 | Decision service | 22 | 22
1.41 | P6-智能化 | 25-AI智能应用 | 25.1 AI | AI integration (OCR/NLP/Face) | Backend | 10 | 后端 | P2 | P1 | AI service | 10 | 10
1.42 | P6-智能化 | 24-自动立档 | 24.1 Archive | Auto archive generation | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P2,P3,P5 | Archive module | 8 | 8
1.43 | P6-智能化 | 27-统计分析 | 27.1 Stats | Statistical reports | FullStack | 10 | 全栈 | P1 | P3 | Stats module | 10 | 10
1.44 | P7-对接集成 | 20-业务协同 | 20.1 External | Political/Legal system integration | Backend | 18 | 后端 | P0 | P1 | Integration APIs | 18 | 18
1.45 | P7-对接集成 | 31-外部设备应用集成 | 31.1 Device | Self-service terminal + GPS device | FullStack | 20 | 全栈 | P0 | P2,3 | Device modules | 20 | 20
1.46 | P7-对接集成 | 21-安置帮教对接 | 21.1 Resettle | Resettlement system sync | Backend | 6 | 后端 | P1 | P5 | Sync API | 6 | 6
1.47 | P7-对接集成 | 18-一网通办 | 18.1 Service | One-stop service + doc mgmt | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P1 | Service module | 8 | 8
1.48 | P7-对接集成 | 19-矫正公开 | 19.1 Public | Public info disclosure | FullStack | 6 | 全栈 | P2 | P1 | Public module | 6 | 6
1.49 | P7-对接集成 | 26-设备统一管理 | 26.1 DevMgmt | Device unified mgmt | FullStack | 6 | 全栈 | P1 | P1 | Device mgmt module | 6 | 6
1.50 | P7-对接集成 | 28-远程视频督察集成 | 28.1 Video | Remote video inspection | FullStack | 8 | 全栈 | P1 | P3 | Video module | 8 | 8
1.51 | P7-对接集成 | 17-移动应用管理 | 17.1 AppMgmt | APP version mgmt | FullStack | 4 | 全栈 | P1 | P1 | Version module | 4 | 4
1.52 | P8-移动端 | 29-矫务通 | 29.1 Base+Core | Auth/notify/rollcall/location/alarm/approval | Mobile | 27 | 移动端 | P0 | P1,P3 | JW App core | 27 | 27
1.53 | P8-移动端 | 29-矫务通 | 29.2 Daily | Daily mgmt + notification + education | Mobile | 16 | 移动端 | P0 | P3 | JW App daily | 16 | 16
1.54 | P8-移动端 | 30-在矫通 | 30.1 Base+Core | Auth/sign/leave/education | Mobile | 20 | 移动端 | P0 | P1,P3 | ZJ App core | 20 | 20
1.55 | P8-移动端 | 30-在矫通 | 30.2 Help | Help query + personal info | Mobile | 5 | 移动端 | P1 | 16.1 | ZJ App help | 5 | 5
1.56 | P8-移动端 | 32-协矫通 | 32.1 XJApp | Daily/education/help/community service | Mobile | 10 | 移动端 | P1 | P1,P3,P4 | XJ App | 10 | 10
|  |  |  | TOTAL |  | 0
635000
150000

## 开发计划
WBS编号 | 阶段 | 功能模块 | 工作项 | 负责角色 | 工时(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 优先级 | 里程碑 | 备注
1.1 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | OAuth2/JWT/SSO auth | 后端 | 1 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 8 | P0 |  | Foundation first
1.2 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | RBAC permission model | 后端 | 1 | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 6 | P0 |  | Depends 1.1
1.3 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | Workspace+Todo+Notification | 前端 | 8 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 8 | P0 |  | Depends 1.1,1.2 | 工作流已经添加
1.4 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | Common components (File/Dict/Log) | 全栈 | 10 | 2026-07-28 | 2026-08-08 | 10 | P0 |  | Parallel dev
1.5 | P1-基础与公共 | 1-一体化平台 | 5-level org + data isolation | 全栈 | 8 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 8 | P0 |  | Depends 1.2
1.6 | P1-基础与公共 | 2-领导驾驶舱 | Dashboard data screen | 前端 | 12 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 12 | P1 |  | Depends 1.5
1.7 | P1-基础与公共 | 2-领导驾驶舱 | Dashboard stats API | 后端 | 8 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 8 | P1 |  | Depends 1.5
1.8 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | Agency management | 全栈 | 6 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 6 | P0 |  | Depends 1.5 | 朱广松
1.9 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | Staff management | 全栈 | 8 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 8 | P0 |  | Depends 1.8 | 周贵宾
1.10 | P1-基础与公共 | 3-机构队伍管理 | Law enforcement license | 全栈 | 10 | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 10 | P1 |  | Depends 1.9 | 易家名
1.11 | P1-基础与公共 | 4-办公室管理 | Doc+Notice+IM+Share+Public | 全栈 | 15 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 15 | P2 |  | Parallel dev | 肖威
2.1 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | Survey entrust + integration | 全栈 | 10 | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | P0 |  | Core intake | 易家名
2.2 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | List+Detail+Team | 全栈 | 15 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 9 | P0 |  |  | 易家名
2.3 | P2-核心业务(入矫) | 5-调查评估 | Investigation+Feedback+Print | 全栈 | 22 | 2026-08-21 | 2026-09-07 | 18 | P0 |  |  | 易家名
2.4 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | Doc receive+Registration+List | 全栈 | 20 | 2026-08-18 | 2026-09-02 | 16 | P0 |  |  | 朱广松
2.5 | P2-核心业务(入矫) | 6-报到登记 | Team+Declare+Plan | 全栈 | 30 | 2026-08-28 | 2026-09-17 | 21 | P0 | M2:Intake done | Key milestone
3.1 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | Roll call + Field visit | 全栈 | 18 | 2026-08-18 | 2026-08-29 | 12 | P0 |  |  | 肖威
3.2 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | Leave+Relocate+Violation | 全栈 | 26 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 19 | P0 |  | Parallel
3.3 | P3-核心业务(监管) | 7-监督管理 | Escape+SignIn+Report | 全栈 | 18 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 16 | P0
3.4 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | Realtime location+GIS | 全栈 | 12 | 2026-08-18 | 2026-08-29 | 12 | P0 |  | GIS dev
3.5 | P3-核心业务(监管) | 9-定位监管 | Fence+Track+List+Alert | 全栈 | 35 | 2026-08-28 | 2026-09-12 | 16 | P0 | M3:Supervision done | Key
3.6 | P3-核心业务(监管) | 10-报警管理 | Alarm handling | 全栈 | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 8 | P0
3.7 | P3-核心业务(监管) | 11-考勤奖惩 | Assessment + reward/punishment | 全栈 | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 8 | P1
4.1 | P4-教育帮扶 | 8-教育学习 | Group+Individual+Community | 全栈 | 24 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | P1 | M4:Education done
4.2 | P4-教育帮扶 | 15-远程教育 | Courseware management | 全栈 | 8 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 8 | P1
4.3 | P4-教育帮扶 | 14-心理辅导 | Psych assessment+expert+stats | 全栈 | 21 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | P1
4.4 | P4-教育帮扶 | 16-精准帮扶 | Assistance management | 全栈 | 8 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 8 | P1
5.1 | P5-出矫与执法 | 12-解除矫正 | Release+Declare+Terminate | 全栈 | 22 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 10 | P0
5.2 | P5-出矫与执法 | 13-执法督查 | Law enforcement inspection | 全栈 | 10 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 7 | P1
6.1 | P6-智能化 | 22-精准分析 | Location+psychology analysis | 后端 | 14 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 10 | P1
6.2 | P6-智能化 | 23-智能决策 | Risk assessment+plan recommendation | 后端 | 22 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 12 | P1
6.3 | P6-智能化 | 25-AI智能应用 | AI integration (OCR/NLP/Face) | 后端 | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 8 | P2
6.4 | P6-智能化 | 24-自动立档 | Auto archive generation | 全栈 | 8 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | 6 | P1
6.5 | P6-智能化 | 27-统计分析 | Statistical reports | 全栈 | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 8 | P1
7.1 | P7-对接集成 | 20-业务协同 | Political+Legal system integration | 后端 | 18 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | 18 | P0 |  | External API
7.2 | P7-对接集成 | 31-外部设备应用集成 | Terminal+GPS device integration | 全栈 | 20 | 2026-08-28 | 2026-09-14 | 18 | P0 |  | Hardware
7.3 | P7-对接集成 | 21-安置帮教对接 | Resettlement sync | 后端 | 6 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6 | P1
7.4 | P7-对接集成 | 18-Service+19-Public+26-DevMgmt | One-stop+Public+Device mgmt | 全栈 | 20 | 2026-09-01 | 2026-09-12 | 12 | P1 |  | Parallel
7.5 | P7-对接集成 | 28-Video+17-AppMgmt | Video inspection+App mgmt | 全栈 | 12 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 8 | P1
8.1 | P8-移动端 | 29-矫务通 | Base+Rollcall+Location+Alarm | 移动端 | 27 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 12 | P0
8.2 | P8-移动端 | 29-矫务通 | Approval+Daily mgmt | 移动端 | 16 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 8 | P0
8.3 | P8-移动端 | 30-在矫通 | Base+Sign+Leave+Education | 移动端 | 20 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 12 | P0
8.4 | P8-移动端 | 30-ZJApp+32-XJApp | Help+XJ App | 移动端 | 15 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 7 | P1 | M5:All dev done
T1 | T-Test | 系统集成测试 | System integration test | 测试 | 40 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | P0 | M6:SIT pass | Full integration
T2 | T-Test | 用户验收测试 | User acceptance test | 测试 | 35 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 7 | P0 | M7:UAT pass | Business staff
T3 | T-Test | 缺陷修复 | Defect fixing during testing | 全栈 | 30 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 11 | P0
T4 | T-Test | 性能与安全测试 | Performance + security test | 测试 | 15 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 5 | P0 | M8:Perf pass
D1 | D-Deploy | 部署与迁移 | Production deploy + data migration | 运维 | 20 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 5 | P0 | M9:Deploy done
D2 | D-Deploy | 培训与交付 | User training + doc delivery | 全栈 | 15 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 5 | P0
D3 | D-Deploy | 试运行与验收 | Trial run + final acceptance | 全栈 | 10 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | P0 | M10:Accept | Final delivery
|  |  | TOTAL |  | 785

## 里程碑计划
序号 | 里程碑节点 | 计划完成日期 | 阶段 | 交付标准 | 责任人 | 状态
1 | M1: 基础框架搭建完成 | 2026-08-01 | P1-基础与公共 | 认证/权限/组织/通用组件可用 | 技术负责人 | 未开始
2 | M2: 入矫业务流程贯通 | 2026-09-17 | P2-核心业务(入矫) | 调查评估→报到→入矫宣告→矫正方案全流程可用 | 业务负责人 | 未开始
3 | M3: 日常监管模块开发完成 | 2026-09-12 | P3-核心业务(监管) | 点验/查访/请假/定位/报警/考勤可用 | 业务负责人 | 未开始
4 | M4: 教育帮扶模块开发完成 | 2026-09-12 | P4-教育帮扶 | 教育/心理/帮扶/远程教育可用 | 业务负责人 | 未开始
5 | M5: 全部功能开发完成 | 2026-09-22 | P5-P8全阶段 | 所有PC端+移动端功能开发完毕，进入测试 | 项目经理 | 未开始
6 | M6: SIT测试通过 | 2026-09-20 | T-测试阶段 | SIT缺陷率<5%, 核心流程无阻断缺陷 | 测试负责人 | 未开始
7 | M7: UAT测试通过 | 2026-09-24 | T-测试阶段 | UAT通过, 业务确认功能满足需求 | 业务负责人 | 未开始
8 | M8: 性能与安全测试通过 | 2026-09-26 | T-测试阶段 | 系统可用性>=99.9%, 无高危漏洞 | 测试负责人 | 未开始
9 | M9: 系统上线部署完成 | 2026-09-28 | D-上线部署 | 生产环境部署完成, 数据迁移验证通过 | 运维负责人 | 未开始
10 | M10: 项目正式验收 | 2026-09-30 | D-上线部署 | 用户培训完成, 文档交付, 系统试运行通过并验收 | 项目经理 | 未开始

## 资源需求
序号 | 角色 | 数量(人) | 投入阶段 | 主要职责 | 技能要求
1 | 项目经理 | 1 | 全周期 | 项目计划/进度控制/风险管理/客户沟通 | PMP/项目管理经验 | 肖威
2 | 后端开发工程师 | 4 | P1~P7 | 后端接口/业务逻辑/数据库/对接开发 | Java/Spring Boot/MyBatis/MySQL | 易家名 | 周贵宾 | 朱广松
3 | 前端开发工程师 | 3 | P1~P7 | PC端页面开发/大屏/图表 | Vue3/ElementPlus/ECharts/GIS | 王立振
4 | 移动端开发工程师 | 2 | P8 | 矫务通/在矫通/协矫通APP开发 | UniApp/Android/iOS
5 | 测试工程师 | 2 | T-测试阶段 | 功能测试/接口测试/性能测试/安全测试 | 自动化测试/性能测试/JMeter
6 | UI设计师 | 1 | P1~P3 | UI设计/原型/切图/设计规范 | Figma/Axure | 王艺冰 | 李洋
7 | 运维工程师 | 1 | D-上线部署 | 环境搭建/部署/数据迁移/监控 | Linux/Docker/K8s/Nginx
8 | 需求分析师 | 1 | P1~P2 | 需求确认/用例评审/验收标准 | 社区矫正业务理解 | 肖威

## 按菜单工作分解
序号 | 所属系统 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单（页面 Tab） | 负责人 | 工时(人天) | 备注
1 | 全省智慧矫正业务平台 | 办公协同 | 综合办公门户
2 |  | 办公协同 | 公文管理 | 收文管理
3 |  | 办公协同 | 公文管理 | 发文管理
4 |  | 办公协同 | 公文管理 | 公文查询
5 |  | 办公协同 | 公文管理 | 归档管理
6 |  | 办公协同 | 通知公告管理 | 通知公告审核
7 |  | 办公协同 | 通知公告管理 | 公告查询
8 |  | 办公协同 | 通知公告管理 | 公告统计
9 |  | 办公协同 | 通知公告管理 | 公告发布
10 |  | 办公协同 | 执法信息与公开 | 执法信息
11 |  | 办公协同 | 执法信息与公开 | 公开设置
12 |  | 办公协同 | 执法信息与公开 | 信息查询
13 |  | 办公协同 | 执法信息与公开 | 公开统计
14 |  | 办公协同 | 智慧矫正业务审批 | 审批提交
15 |  | 办公协同 | 智慧矫正业务审批 | 考核奖惩
16 |  | 办公协同 | 智慧矫正业务审批 | 待办审批
17 |  | 办公协同 | 智慧矫正业务审批 | 已办审批
18 |  | 办公协同 | 智慧矫正业务审批 | 审批查询
19 |  | 办公协同 | 智慧矫正业务审批 | 审批统计
20 |  | 办公协同 | 督办与检查管理 | 上级督办
21 |  | 办公协同 | 督办与检查管理 | 下发督办
22 |  | 办公协同 | 督办与检查管理 | 检查管理
23 |  | 办公协同 | 督办与检查管理 | 统计分析
24 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 司法行政机构管理 | 树形视图
25 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 司法行政机构管理 | 列表视图
26 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 工作人员管理
27 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 工作人员通讯录
28 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 证照管理 | 全部证照
29 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 证照管理 | 申领管理
30 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 证照管理 | 年审管理
31 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 证照管理 | 收回管理
32 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 证照管理 | 违规处理
33 |  | 办公协同 | 机构队伍管理 | 证照管理 | 遗失补办
34 |  | 办公协同 | 即时通讯 | 最近会话
35 |  | 办公协同 | 即时通讯 | 通讯录
36 |  | 办公协同 | 即时通讯 | 新建群组
37 |  | 办公协同 | 即时通讯 | 文件发送
38 |  | 办公协同 | 一网通办 | 社区矫正文书
39 |  | 办公协同 | 一网通办 | 电子卷宗归档（电子档案系统）
40 |  | 办公协同 | 通用流程审批 | 集合各种业务审批流程
41 |  | 办公协同 | 办公自动化 | 设备统一管理
42 |  | 办公协同 | 办公自动化 | 文档共享管理
43 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 调查评估文书接口对接
44 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 电子文书智能识别，比如判决书、执行书等（识别罪名、判罚信息等）
45 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 调查评估台账列表
46 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 新增调查评估
47 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 成立调查小组
48 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 评估执行
49 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 生成评估意见书电子版
50 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 评估反馈（接口+线下记录）
51 |  | 社区矫正 | 调查评估 | 调查评估时限处理
52 |  | 社区矫正 | 入矫接收 | 文书接收
53 |  | 社区矫正 | 入矫接收 | 对象报到
54 |  | 社区矫正 | 入矫接收 | 成立矫正小组
55 |  | 社区矫正 | 入矫接收 | 入矫宣告
56 |  | 社区矫正 | 入矫接收 | 社区矫正对象档案管理
57 |  | 社区矫正 | 入矫接收 | 制定矫正方案
58 |  | 社区矫正 | 入矫接收 | 入矫时限处理
59 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 监管级别通用规则，宽普严三级，三个级别默认的管理要求固化
60 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 远程点验（点验录入+人脸识别+指纹识别+声纹识别+点验结果查询+超期未响应预警）
61 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 脱管管理（脱管数据生成+排查登记+脱管处置+处置时限+告警升级）
62 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 实地查访（查访任务生成+查访执行+查房期间录音转文字+查访时限）
63 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 网上签到（签到规则设置+签到下发+签到结果查询+本机构统计分析）
64 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 报告管理 |  |  |  | （依据管理对象登记自动生成当月待办）
65 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 报告管理 |  |  |  | 记录各种报告的信息（现场、书面、电话报告，人工补录或对接一体化设备；同步app提交的报告）
66 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 报告管理 |  |  |  | 特殊报告：保外就医人员，每月提交身体情况报告，每三月提交病情复查诊断报告，怀孕人员每月提交妊娠检验报告
67 |  | 社区矫正 | 监督管理 | 报告管理 |  |  |  | 报告审核
68 |  | 社区矫正 | 教育矫正 | 课件管理（课程管理+审核+上架+下架+课件内容预览）
69 |  | 社区矫正 | 教育矫正 | 集中教育（教育信息录入+审核+信息推送+教育活动参与情况统计+归档）
70 |  | 社区矫正 | 教育矫正 | 个别教育（个别信息录入+审核+谈话记录+录音转文字+归档）
71 |  | 社区矫正 | 教育矫正 | 社区服务（新增社区服务项目+发起签到推送至APP+APP未签到补签审核+现场记录上传+电子签名）
72 |  | 社区矫正 | 心理辅导 | 心理评测
73 |  | 社区矫正 | 心理辅导 | 评测题库
74 |  | 社区矫正 | 心理辅导 | 心理评测统计
75 |  | 社区矫正 | 心理辅导 | 心理专家管理
76 |  | 社区矫正 | 精准帮扶 | 精准帮扶记录录入+外围系统帮扶信息接口接入
77 |  | 社区矫正 | 解矫管理 | 解矫准备（暂予监外执行（含怀孕）额外核查刑期未满，不得办理解矫，应当启动提请收监执行） |  |  |  | 矫正期满前 30 日启动解矫准备，通知社区矫正对象撰写个人总结：矫正期间思想、遵纪守法、教育学习、公益活动、悔改表现、今后打算。司法所调取全部档案，出具矫正期满书面鉴定。县级社区矫正机构审核并制作文书。
78 |  | 社区矫正 | 解矫管理 | 解矫宣告（分配解矫宣告人员+场地+解矫对应录像文件获取+解除社区矫正证明书生成+电子归档）
79 |  | 社区矫正 | 解矫管理 | 终止矫正（终止信息录入+终止社区矫正决定书导出+文档归档） |  |  |  | 管理社区矫正对象的终止矫正情况，包括撤销缓刑、撤销假释、收监执行等情形
80 |  | 社区矫正 | 解矫管理 | 中止矫正（中止信息录入+中止社区矫正决定书导出）后续人员可以恢复执行矫正 |  |  |  | 管理社区矫正对象的中止矫正情况，包括涉嫌新罪、漏罪等情形的中止处理
81 |  | 社区矫正 | 信息与档案 | 社区矫正对象档案管理 |  |  |  | 与一网通办、电子档案系统对接
82 |  | 智能监控 | 定位管控 | 实时定位（APP定位数据+手环集成定位数据+电信提供的手机卡定位数据+轨迹回放绘制+天地图地图对接+电子围栏数据显示）
83 |  | 智能监控 | 定位管控 | 定位列表（定位数据列表展示+导出，定位数据需要保留6个月实时数据+归档数据）
84 |  | 智能监控 | 定位管控 | 轨迹跟踪（轨迹数据筛选+轨迹动画绘制）
85 |  | 智能监控 | 定位管控 | 电子围栏（围栏设置+预警规则）
86 |  | 智能监控 | 定位管控 | 统计分析（综合数据大屏）
87 |  | 智能监控 | 智能预警 | 居住地预警分析
88 |  | 智能监控 | 智能预警 | 聚集风险预警
89 |  | 智能监控 | 智能预警 | 昼伏夜出预警
90 |  | 智能监控 | 智能预警 | 报警管理（报警规则+报警展示+报警处理）
91 |  | 智能监控 | 智能决策 | AI模型接入，多维度分析矫正对象，进行风险等级动态判定+智能矫正计划动态调整
92 |  | 移动应用管理 | 移动应用管理 | 包括社区矫正对象在矫通APP安装注册统计，社区矫正对象远程点验，远程点验记录、远程点验统计、通知下发，以及APP版本升级维护功能。
93 |  | 工作流 | 流程模型
94 |  | 工作流 | 流程定义
95 |  | 系统管理 | 用户管理
96 |  | 系统管理 | 角色管理
97 |  | 系统管理 | 菜单管理
98 |  | 系统管理 | 部门管理
99 |  | 系统管理 | 岗位管理
100 |  | 系统管理 | 字典管理
101 |  | 系统管理 | 参数设置
102 |  | 系统管理 | 通知公告 | 站内信管理，需要对接工作流，产生各种待办和预警后通过站内信提醒！
103 |  | 系统管理 | 日志管理 | 操作日志
104 |  | 系统管理 | 日志管理 | 登录日志
105 |  | 系统监控 | 在线用户
106 |  | 系统监控 | 定时任务 | 任务列表
107 |  | 系统监控 | 定时任务 | 调度日志
108 |  | 系统监控 | Sentinel控制台
109 |  | 系统监控 | Nacos控制台
110 |  | 系统监控 | Admin控制台
111 |  | 系统工具 | 表单构建
112 |  | 系统工具 | 代码生成
113 |  | 系统工具 | 系统接口
114 |  | 20-业务协同 | 外部系统接口对接
115 |  | 31-外部设备应用集成 | 外部设备硬件对接
116 | 轿务通APP | 登录 | 工号+密码+短信验证码+密码找回
117 |  | 工作桌面 | 站内通知
118 |  | 工作桌面 | 数据统计
119 |  | 工作桌面 | 近期报警
120 |  | 工作桌面 | 签到数据统计
121 |  | 工作桌面 | 快捷操作栏
122 |  | 定位监管 | 数据筛选
123 |  | 定位监管 | 实时地图显示
124 |  | 定位监管 | 人员列表+详情+轨迹回放
125 |  | 报警管理 | 数据筛选
126 |  | 报警管理 | 报警列表
127 |  | 报警管理 | 报警详情
128 |  | 报警管理 | 报警处理
129 |  | 业务审批 | 数据筛选
130 |  | 业务审批 | 审批列表
131 |  | 业务审批 | 审批执行
132 |  | 业务审批 | 申请详情
133 |  | 更多功能 | 考勤监管
134 |  | 更多功能 | 实地查访
135 |  | 更多功能 | 当面报告
136 |  | 更多功能 | 宣告记录
137 |  | 更多功能 | 通知下发
138 |  | 更多功能 | 集中教育推送
139 |  | 更多功能 | 社区活动推送
140 |  | 系统设置 | 版本号查询
141 |  | 隐私安全 | 修改密码+手机换绑
142 |  | 退出登录
143 | 协矫通 | 登录 | 工号+密码+短信验证码+密码找回
144 |  | 工作桌面 | 站内通知
145 |  | 工作桌面 | 数据统计
146 |  | 日常管理 | 考勤监管
147 |  | 日常管理 | 实地查访
148 |  | 日常管理 | 当面报告
149 |  | 日常管理 | 集中教育推送
150 |  | 日常管理 | 社区活动推送
151 |  | 系统设置 | 版本号查询
152 |  | 隐私安全 | 修改密码+手机换绑
153 |  | 退出登录
154 | 在矫通 | 登录 | 手机号码+人脸识别
155 |  | 工作桌面 | 站内通知
156 |  | 工作桌面 | 数据统计
157 |  | 工作桌面 | 快捷功能
158 |  | 工作桌面 | 服务中心
159 |  | 工作桌面 | 消息列表
160 |  | 工作桌面 | 今日待办
161 |  | 日常管理 | 每日考勤
162 |  | 日常管理 | 接受点名
163 |  | 日常管理 | 考勤统计
164 |  | 业务审批 | 数据统计
165 |  | 业务审批 | 审批申请
166 |  | 业务审批 | 申请详情查询
167 |  | 业务审批 | 历史审批记录
168 |  | 个人中心 | 数据统计
169 |  | 个人中心 | 个人资料
170 |  | 个人中心 | 矫正档案查看
171 |  | 个人中心 | 常见问题
172 |  | 版本更新
173 |  | 退出登录